## Danh sách công việc
Mã | Tuần | Giai đoạn | Thành viên | Vai trò | Đầu việc | Output / Sản phẩm bàn giao | Phụ thuộc | Trạng thái
AI-01 | 1 | P0 - Nền móng | TV1 | AI/RAG | Cài môi trường Python/FastAPI, khởi tạo project skeleton | Repo ai-service chạy được, endpoint /health trả 200 | - | Chưa bắt đầu
AI-02 | 1 | P0 - Nền móng | TV1 | AI/RAG | Cài Ollama, tải Qwen/Llama, chạy thử inference & benchmark latency | Bảng benchmark latency 3-5 model, chọn model chạy Local | - | Chưa bắt đầu
AI-03 | 2 | P0 - Nền móng | TV1 | AI/RAG | Nghiên cứu & chọn embedding model đa ngữ, POC embedding | Báo cáo so sánh model, POC encode text->vector | AI-01 | Chưa bắt đầu
AI-04 | 2 | P0 - Nền móng | TV1 | AI/RAG | Thiết kế kiến trúc pipeline RAG & chốt API contract với TV3 | Sơ đồ pipeline + API contract AI service (JSON) | BE-03 | Chưa bắt đầu
AI-05 | 3 | P1 - MVP | TV1 | AI/RAG | Viết document loaders (PDF/Word/Excel) + làm sạch lỗi OCR | Module đọc & trích text sạch từ 3 định dạng | AI-04 | Chưa bắt đầu
AI-06 | 4 | P1 - MVP | TV1 | AI/RAG | Chunking (Recursive Character Text Splitter) + embedding -> FAISS | Upload tài liệu -> chunk -> lưu vector DB thành công | AI-05 | Chưa bắt đầu
AI-07 | 5 | P1 - MVP | TV1 | AI/RAG | Xây retrieval (similarity search) + luồng RAG cơ bản | Hỏi -> trả lời bám dữ liệu tài liệu upload | AI-06 | Chưa bắt đầu
AI-08 | 6 | P2 - Tính năng | TV1 | AI/RAG | Tối ưu retrieval (top-k, metadata filter, re-rank tùy chọn) | Retrieval chính xác hơn, có filter theo doanh nghiệp | AI-07 | Chưa bắt đầu
AI-09 | 7 | P2 - Tính năng | TV1 | AI/RAG | Streaming token từ LLM + hỗ trợ đa knowledge base (multi-tenant) | API trả token streaming, tách kho tri thức theo tenant | AI-08 | Chưa bắt đầu
AI-10 | 8 | P2 - Tính năng | TV1 | AI/RAG | Đóng gói RAG thành service/tool cho Agent của TV2 | Agent gọi được RAG như 1 tool ổn định | AI-09;AG-08 | Chưa bắt đầu
AI-11 | 9 | P3 - Tích hợp | TV1 | AI/RAG | Tích hợp AI service <-> Java backend, xử lý lỗi & timeout | Backend gọi AI service thành công, có retry/timeout | BE-10;AI-10 | Chưa bắt đầu
AI-12 | 10 | P3 - Tích hợp | TV1 | AI/RAG | Test end-to-end từ FE, giảm latency, xử lý edge case | Luồng FE->BE->AI chạy mượt, không lỗi biên | AI-11;FE-11 | Chưa bắt đầu
AI-13 | 11 | P4 - Kiểm thử+BC | TV1 | AI/RAG | Đo latency phục vụ đánh giá hiệu năng (hỗ trợ TV2) | Số liệu latency suy luận & streaming cho báo cáo | AI-12 | Chưa bắt đầu
AI-14 | 12 | P4 - Kiểm thử+BC | TV1 | AI/RAG | Viết chương RAG trong thuyết minh + chuẩn bị demo | Chương RAG hoàn chỉnh + kịch bản demo phần AI | AI-13 | Chưa bắt đầu
AG-01 | 1 | P0 - Nền móng | TV2 | Agent/Eval | Nghiên cứu framework multi-agent (LangGraph/CrewAI/custom) | Báo cáo lựa chọn framework + lý do | - | Chưa bắt đầu
AG-02 | 2 | P0 - Nền móng | TV2 | Agent/Eval | Thiết kế workflow 3 Agent + schema Pydantic cho JSON contract | Sơ đồ workflow + file schema Pydantic bản nháp | AG-01 | Chưa bắt đầu
AG-03 | 3 | P1 - MVP | TV2 | Agent/Eval | Agent trích xuất đặc trưng (Extracting Features) + prompt Persona | Agent trả về danh sách đặc trưng sản phẩm từ vector DB | AG-02;AI-06 | Chưa bắt đầu
AG-04 | 4 | P1 - MVP | TV2 | Agent/Eval | Agent sinh nội dung (Description Generating) + prompt Output Automater | Sinh bài viết/caption theo cấu trúc lệnh (JSON) | AG-03 | Chưa bắt đầu
AG-05 | 5 | P1 - MVP | TV2 | Agent/Eval | Agent hậu kiểm (Post-checking & Editing) - Fact Check List & Reflection | Pipeline 3 Agent cho ra bài đã tự kiểm & chỉnh sửa | AG-04;AI-07 | Chưa bắt đầu
AG-06 | 6 | P2 - Tính năng | TV2 | Agent/Eval | Module AI lập kế hoạch tuần/tháng (theo mùa vụ + sản phẩm) | AI đề xuất kế hoạch: sản phẩm, thông điệp, kênh | AG-05 | Chưa bắt đầu
AG-07 | 7 | P2 - Tính năng | TV2 | Agent/Eval | Tích hợp long-tail keyword vào luồng sinh nội dung SEO | Bài viết nhắm từ khóa đuôi dài, cải thiện SEO | AG-06 | Chưa bắt đầu
AG-08 | 8 | P2 - Tính năng | TV2 | Agent/Eval | Ổn định JSON output bằng Pydantic + ghép với RAG của TV1 | Output JSON chuẩn 100%, không lỗi định dạng | AG-07;AI-09 | Chưa bắt đầu
AG-09 | 9 | P3 - Tích hợp | TV2 | Agent/Eval | Xây framework LLM-as-a-judge (Tính trung thực & Phù hợp ngữ cảnh) | Script chấm điểm tự động theo tiêu chí, có kết quả mẫu | AG-08 | Chưa bắt đầu
AG-10 | 9 | P3 - Tích hợp | TV2 | Agent/Eval | Tích hợp Ahrefs API để chấm điểm SEO tự động | Điểm SEO tự động cho từng bài viết sinh ra | AG-08 | Chưa bắt đầu
AG-11 | 10 | P3 - Tích hợp | TV2 | Agent/Eval | Thiết kế & chạy so sánh RAG vs LLM thuần (đo tỷ lệ ảo giác) | Bảng số liệu chứng minh RAG giảm ảo giác | AG-09;AG-10 | Chưa bắt đầu
AG-12 | 11 | P4 - Kiểm thử+BC | TV2 | Agent/Eval | Chạy full thí nghiệm, thu thập số liệu, vẽ biểu đồ | Bộ kết quả đánh giá + biểu đồ hoàn chỉnh | AG-11;AI-13 | Chưa bắt đầu
AG-13 | 12 | P4 - Kiểm thử+BC | TV2 | Agent/Eval | Viết chương đánh giá/kiểm thử + demo | Chương phương pháp & kết quả đánh giá | AG-12 | Chưa bắt đầu
BE-01 | 1 | P0 - Nền móng | TV3 | Backend | Khởi tạo Spring Boot project + cấu hình MySQL | Backend chạy, kết nối MySQL thành công | - | Chưa bắt đầu
BE-02 | 2 | P0 - Nền móng | TV3 | Backend | Thiết kế schema DB + ERD (users, businesses, campaigns, posts, KB, feedback) | File ERD + script tạo bảng | BE-01 | Chưa bắt đầu
BE-03 | 2 | P0 - Nền móng | TV3 | Backend | Chốt & tài liệu hóa API contract (REST) với cả nhóm | Tài liệu API contract dùng chung cho FE/AI | BE-02 | Chưa bắt đầu
BE-04 | 3 | P1 - MVP | TV3 | Backend | Cài JWT Access/Refresh Token + chống XSS | Đăng nhập trả token, refresh hoạt động | BE-03 | Chưa bắt đầu
BE-05 | 4 | P1 - MVP | TV3 | Backend | Quản lý user/RBAC + CRUD chiến dịch & bài đăng | API CRUD đầy đủ, phân quyền theo vai trò | BE-04 | Chưa bắt đầu
BE-06 | 5 | P1 - MVP | TV3 | Backend | Tích hợp Amazon S3 + luồng forward file sang AI service | Upload file -> lưu S3 -> gửi AI service xử lý | BE-05;AI-05 | Chưa bắt đầu
BE-07 | 6 | P2 - Tính năng | TV3 | Backend | WebSocket + STOMP streaming nội dung AI -> frontend | Kênh realtime đẩy token AI tới FE | BE-06;AI-09 | Chưa bắt đầu
BE-08 | 7 | P2 - Tính năng | TV3 | Backend | Module scheduler (lịch chiến dịch, cron đăng bài theo lịch) | API lịch + job chạy đúng thời điểm | BE-07 | Chưa bắt đầu
BE-09 | 8 | P2 - Tính năng | TV3 | Backend | Điều phối gọi AI (kế hoạch/sinh bài) async + lưu Golden Sample/feedback | Backend orchestrate full luồng sinh bài | BE-08;AG-08 | Chưa bắt đầu
BE-10 | 9 | P3 - Tích hợp | TV3 | Backend | Tích hợp AI + FE + trigger auto-posting, xử lý transaction | Luồng nghiệp vụ end-to-end thông suốt | BE-09 | Chưa bắt đầu
BE-11 | 10 | P3 - Tích hợp | TV3 | Backend | Hoàn thiện xử lý lỗi, retry, đảm bảo toàn vẹn dữ liệu (ACID) | Hệ thống bền vững, không mất/hỏng dữ liệu | BE-10 | Chưa bắt đầu
BE-12 | 11 | P4 - Kiểm thử+BC | TV3 | Backend | Test tải/ổn định + viết tài liệu API (Swagger) | Báo cáo test tải + Swagger docs | BE-11 | Chưa bắt đầu
BE-13 | 12 | P4 - Kiểm thử+BC | TV3 | Backend | Viết chương kiến trúc/backend + demo | Chương kiến trúc hệ thống hoàn chỉnh | BE-12 | Chưa bắt đầu
FE-01 | 1 | P0 - Nền móng | TV4 | FE/DevOps | Khởi tạo React/Vite + kiến trúc component + routing + design system | Khung FE chạy, routing & design system cơ bản | - | Chưa bắt đầu
FE-02 | 1 | P0 - Nền móng | TV4 | FE/DevOps | Dựng docker-compose chạy khung 3 service (AI/BE/FE) | docker-compose up chạy đồng thời 3 service | AI-01;BE-01 | Chưa bắt đầu
FE-03 | 2 | P0 - Nền móng | TV4 | FE/DevOps | Vẽ wireframe/UI cho toàn bộ luồng | Bộ wireframe các màn chính (Figma/ảnh) | FE-01 | Chưa bắt đầu
FE-04 | 3 | P1 - MVP | TV4 | FE/DevOps | UI Auth (login/register) nối JWT backend | Đăng nhập/đăng ký hoạt động với token | FE-03;BE-04 | Chưa bắt đầu
FE-05 | 4 | P1 - MVP | TV4 | FE/DevOps | Layout dashboard + màn upload tri thức (knowledge base) | Dashboard + upload file nối backend | FE-04;BE-06 | Chưa bắt đầu
FE-06 | 5 | P1 - MVP | TV4 | FE/DevOps | Màn lập kế hoạch chiến dịch + trình soạn thảo nội dung | UI kế hoạch + editor bài viết | FE-05 | Chưa bắt đầu
FE-07 | 6 | P2 - Tính năng | TV4 | FE/DevOps | STOMP client hiển thị streaming realtime (giống ChatGPT) | Chữ AI hiện dần theo thời gian thực trên UI | FE-06;BE-07 | Chưa bắt đầu
FE-08 | 7 | P2 - Tính năng | TV4 | FE/DevOps | React Helmet Async - metadata động cho SEO/social preview | Xem trước hoàn hảo khi share bài lên MXH | FE-07 | Chưa bắt đầu
FE-09 | 8 | P2 - Tính năng | TV4 | FE/DevOps | Pipeline Auto-Posting: Google Sheets -> webhook/router -> Facebook Pages API | Bài duyệt -> tự đăng lên Facebook Page | FE-08;AG-08 | Chưa bắt đầu
FE-10 | 9 | P3 - Tích hợp | TV4 | FE/DevOps | Workflow duyệt bài + UI ghi nhận feedback (Golden Sample) | Admin duyệt/sửa bài, hệ thống lưu chỉnh sửa | FE-09;BE-09 | Chưa bắt đầu
FE-11 | 10 | P3 - Tích hợp | TV4 | FE/DevOps | Hoàn thiện auto-post theo lịch (nối scheduler backend) + polish UI | Auto-post đúng lịch trình, UI hoàn thiện | FE-10;BE-08 | Chưa bắt đầu
FE-12 | 11 | P4 - Kiểm thử+BC | TV4 | FE/DevOps | Triển khai (deploy VPS) + hoàn thiện Docker | Sản phẩm chạy trên server công khai | FE-11;BE-12 | Chưa bắt đầu
FE-13 | 12 | P4 - Kiểm thử+BC | TV4 | FE/DevOps | Viết chương FE/deploy + chuẩn bị demo | Chương FE & triển khai + kịch bản demo | FE-12 | Chưa bắt đầu

## Lịch theo tuần
Tuần | Giai đoạn | TV1 - AI/RAG | TV2 - Agent/Eval | TV3 - Backend | TV4 - FE/DevOps
Tuần 1 | P0 - Nền móng | [AI-01] Cài môi trường Python/FastAPI, khởi tạo project skeleton [AI-02] Cài Ollama, tải Qwen/Llama, chạy thử inference & benchmark latency | [AG-01] Nghiên cứu framework multi-agent (LangGraph/CrewAI/custom) | [BE-01] Khởi tạo Spring Boot project + cấu hình MySQL | [FE-01] Khởi tạo React/Vite + kiến trúc component + routing + design system [FE-02] Dựng docker-compose chạy khung 3 service (AI/BE/FE)
Tuần 2 | P0 - Nền móng | [AI-03] Nghiên cứu & chọn embedding model đa ngữ, POC embedding [AI-04] Thiết kế kiến trúc pipeline RAG & chốt API contract với TV3 | [AG-02] Thiết kế workflow 3 Agent + schema Pydantic cho JSON contract | [BE-02] Thiết kế schema DB + ERD (users, businesses, campaigns, posts, KB, feedback) [BE-03] Chốt & tài liệu hóa API contract (REST) với cả nhóm | [FE-03] Vẽ wireframe/UI cho toàn bộ luồng
Tuần 3 | P1 - MVP | [AI-05] Viết document loaders (PDF/Word/Excel) + làm sạch lỗi OCR | [AG-03] Agent trích xuất đặc trưng (Extracting Features) + prompt Persona | [BE-04] Cài JWT Access/Refresh Token + chống XSS | [FE-04] UI Auth (login/register) nối JWT backend
Tuần 4 | P1 - MVP | [AI-06] Chunking (Recursive Character Text Splitter) + embedding -> FAISS | [AG-04] Agent sinh nội dung (Description Generating) + prompt Output Automater | [BE-05] Quản lý user/RBAC + CRUD chiến dịch & bài đăng | [FE-05] Layout dashboard + màn upload tri thức (knowledge base)
Tuần 5 | P1 - MVP | [AI-07] Xây retrieval (similarity search) + luồng RAG cơ bản | [AG-05] Agent hậu kiểm (Post-checking & Editing) - Fact Check List & Reflection | [BE-06] Tích hợp Amazon S3 + luồng forward file sang AI service | [FE-06] Màn lập kế hoạch chiến dịch + trình soạn thảo nội dung
Tuần 6 | P2 - Tính năng | [AI-08] Tối ưu retrieval (top-k, metadata filter, re-rank tùy chọn) | [AG-06] Module AI lập kế hoạch tuần/tháng (theo mùa vụ + sản phẩm) | [BE-07] WebSocket + STOMP streaming nội dung AI -> frontend | [FE-07] STOMP client hiển thị streaming realtime (giống ChatGPT)
Tuần 7 | P2 - Tính năng | [AI-09] Streaming token từ LLM + hỗ trợ đa knowledge base (multi-tenant) | [AG-07] Tích hợp long-tail keyword vào luồng sinh nội dung SEO | [BE-08] Module scheduler (lịch chiến dịch, cron đăng bài theo lịch) | [FE-08] React Helmet Async - metadata động cho SEO/social preview
Tuần 8 | P2 - Tính năng | [AI-10] Đóng gói RAG thành service/tool cho Agent của TV2 | [AG-08] Ổn định JSON output bằng Pydantic + ghép với RAG của TV1 | [BE-09] Điều phối gọi AI (kế hoạch/sinh bài) async + lưu Golden Sample/feedback | [FE-09] Pipeline Auto-Posting: Google Sheets -> webhook/router -> Facebook Pages API
Tuần 9 | P3 - Tích hợp | [AI-11] Tích hợp AI service <-> Java backend, xử lý lỗi & timeout | [AG-09] Xây framework LLM-as-a-judge (Tính trung thực & Phù hợp ngữ cảnh) [AG-10] Tích hợp Ahrefs API để chấm điểm SEO tự động | [BE-10] Tích hợp AI + FE + trigger auto-posting, xử lý transaction | [FE-10] Workflow duyệt bài + UI ghi nhận feedback (Golden Sample)
Tuần 10 | P3 - Tích hợp | [AI-12] Test end-to-end từ FE, giảm latency, xử lý edge case | [AG-11] Thiết kế & chạy so sánh RAG vs LLM thuần (đo tỷ lệ ảo giác) | [BE-11] Hoàn thiện xử lý lỗi, retry, đảm bảo toàn vẹn dữ liệu (ACID) | [FE-11] Hoàn thiện auto-post theo lịch (nối scheduler backend) + polish UI
Tuần 11 | P4 - Kiểm thử+BC | [AI-13] Đo latency phục vụ đánh giá hiệu năng (hỗ trợ TV2) | [AG-12] Chạy full thí nghiệm, thu thập số liệu, vẽ biểu đồ | [BE-12] Test tải/ổn định + viết tài liệu API (Swagger) | [FE-12] Triển khai (deploy VPS) + hoàn thiện Docker
Tuần 12 | P4 - Kiểm thử+BC | [AI-14] Viết chương RAG trong thuyết minh + chuẩn bị demo | [AG-13] Viết chương đánh giá/kiểm thử + demo | [BE-13] Viết chương kiến trúc/backend + demo | [FE-13] Viết chương FE/deploy + chuẩn bị demo

## Mốc & Tiến độ
MỐC QUAN TRỌNG (MILESTONES)
Mốc | Mục tiêu
Cuối Tuần 2 | Kiến trúc + API contract + repo + docker-compose chạy khung 3 service
Cuối Tuần 5 | MVP: upload tài liệu -> RAG trả lời có dẫn chứng; Auth + upload trên UI
Cuối Tuần 8 | Sinh bài hoàn chỉnh qua 3 Agent; streaming realtime lên UI
Cuối Tuần 10 | Full luồng: upload -> kế hoạch -> sinh bài -> duyệt -> auto-post Facebook
Cuối Tuần 12 | Kết quả đánh giá + thuyết minh + demo
THEO DÕI TIẾN ĐỘ
Trạng thái | Số lượng
Chưa bắt đầu | 53
Đang làm | 0
Đã xong | 0
Trễ | 0
Tổng cộng | 53
% Hoàn thành | 0%