## Kiến trúc Desktop
KIẾN TRÚC DESKTOP 2.0 — LOCAL-FIRST
Thành phần | Công nghệ | Vị trí chạy | Nguyên tắc
Desktop shell | Electron main + preload | Windows app | Secure IPC, sandbox, không remote code
Renderer | React/TypeScript/Vite | Trong Electron | Không Node/fs/secret trực tiếp
Core Backend | Java 17 + Spring Boot | 127.0.0.1 | REST/STOMP, auth, scheduler, Facebook adapter
AI Service | Python/FastAPI | 127.0.0.1 | RAG/Agent/Evaluation offline
LLM | Ollama | Máy người dùng | Không cloud LLM
Vector DB | FAISS | Máy người dùng | Không Pinecone
Tệp | Local app data | Máy người dùng | Không S3 trong MVP
Auto-post | Facebook Graph API | Chỉ khi publish | Không Google Sheets; chỉ bài APPROVED
Release | Electron Forge/Squirrel | Setup.exe | Docker chỉ dùng development

## Danh sách công việc
Mã | Tuần | Giai đoạn | Thành viên | Vai trò | Đầu việc | Output / Sản phẩm bàn giao | Phụ thuộc | Trạng thái | Tiêu chí nghiệm thu chính | Bằng chứng / lưu ý Local-first
AI-01 | 1 | P0 - Nền móng | TV1 | AI/RAG | Khởi tạo FastAPI local sidecar, cấu hình loopback và endpoint health | AI Service chạy trên 127.0.0.1; /health trả 200 và không mở ra LAN | - | Chưa bắt đầu | Khởi động/dừng lặp lại được; health có version; port chỉ bind loopback; có test smoke. | Unit/integration test, input-output mẫu, log latency/tài nguyên; không gọi cloud AI/vector DB.
AI-02 | 1 | P0 - Nền móng | TV1 | AI/RAG | Cài Ollama, tải Qwen/Llama, chạy thử inference & benchmark latency | Bảng benchmark latency 3-5 model, chọn model chạy Local | - | Chưa bắt đầu | Sản phẩm bàn giao chạy lại được theo hướng dẫn, đạt test liên quan, xử lý lỗi chính và được ít nhất một thành viên review. | Unit/integration test, input-output mẫu, log latency/tài nguyên; không gọi cloud AI/vector DB.
AI-03 | 2 | P0 - Nền móng | TV1 | AI/RAG | Nghiên cứu & chọn embedding model đa ngữ, POC embedding | Báo cáo so sánh model, POC encode text->vector | AI-01 | Chưa bắt đầu | Sản phẩm bàn giao chạy lại được theo hướng dẫn, đạt test liên quan, xử lý lỗi chính và được ít nhất một thành viên review. | Unit/integration test, input-output mẫu, log latency/tài nguyên; không gọi cloud AI/vector DB.
AI-04 | 2 | P0 - Nền móng | TV1 | AI/RAG | Thiết kế pipeline RAG local và chốt contract AI ↔ Backend | Sơ đồ pipeline + JSON contract + quy ước timeout/error/stream | BE-03 | Chưa bắt đầu | TV1/TV2/TV3 xác nhận contract; không có Pinecone/cloud LLM trong đường dữ liệu mặc định. | Unit/integration test, input-output mẫu, log latency/tài nguyên; không gọi cloud AI/vector DB.
AI-05 | 3 | P1 - MVP | TV1 | AI/RAG | Viết document loaders (PDF/Word/Excel) + làm sạch lỗi OCR | Module đọc & trích text sạch từ 3 định dạng | AI-04 | Chưa bắt đầu | Sản phẩm bàn giao chạy lại được theo hướng dẫn, đạt test liên quan, xử lý lỗi chính và được ít nhất một thành viên review. | Unit/integration test, input-output mẫu, log latency/tài nguyên; không gọi cloud AI/vector DB.
AI-06 | 4 | P1 - MVP | TV1 | AI/RAG | Chunking (Recursive Character Text Splitter) + embedding -> FAISS | Upload tài liệu -> chunk -> lưu vector DB thành công | AI-05 | Chưa bắt đầu | Sản phẩm bàn giao chạy lại được theo hướng dẫn, đạt test liên quan, xử lý lỗi chính và được ít nhất một thành viên review. | Unit/integration test, input-output mẫu, log latency/tài nguyên; không gọi cloud AI/vector DB.
AI-07 | 5 | P1 - MVP | TV1 | AI/RAG | Xây retrieval (similarity search) + luồng RAG cơ bản | Hỏi -> trả lời bám dữ liệu tài liệu upload | AI-06 | Chưa bắt đầu | Sản phẩm bàn giao chạy lại được theo hướng dẫn, đạt test liên quan, xử lý lỗi chính và được ít nhất một thành viên review. | Unit/integration test, input-output mẫu, log latency/tài nguyên; không gọi cloud AI/vector DB.
AI-08 | 6 | P2 - Tính năng | TV1 | AI/RAG | Tối ưu retrieval (top-k, metadata filter, re-rank tùy chọn) | Retrieval chính xác hơn, có filter theo doanh nghiệp | AI-07 | Chưa bắt đầu | Sản phẩm bàn giao chạy lại được theo hướng dẫn, đạt test liên quan, xử lý lỗi chính và được ít nhất một thành viên review. | Unit/integration test, input-output mẫu, log latency/tài nguyên; không gọi cloud AI/vector DB.
AI-09 | 7 | P2 - Tính năng | TV1 | AI/RAG | Streaming token và nhiều knowledge base cô lập theo tenant trên FAISS local | API stream ổn định; tenant A không truy xuất được dữ liệu tenant B | AI-08 | Chưa bắt đầu | Có test cô lập tenant, sequence stream, timeout và ngắt kết nối; không bind LAN. | Unit/integration test, input-output mẫu, log latency/tài nguyên; không gọi cloud AI/vector DB.
AI-10 | 8 | P2 - Tính năng | TV1 | AI/RAG | Đóng gói RAG thành service/tool cho Agent của TV2 | Agent gọi được RAG như 1 tool ổn định | AI-09;AG-08 | Chưa bắt đầu | Sản phẩm bàn giao chạy lại được theo hướng dẫn, đạt test liên quan, xử lý lỗi chính và được ít nhất một thành viên review. | Unit/integration test, input-output mẫu, log latency/tài nguyên; không gọi cloud AI/vector DB.
AI-11 | 9 | P3 - Tích hợp | TV1 | AI/RAG | Tích hợp AI sidecar với Spring Boot local, xử lý timeout/retry/cancel | Backend loopback gọi AI thành công; lỗi được chuẩn hóa và không treo ứng dụng | BE-10;AI-10 | Chưa bắt đầu | Có integration test, retry hữu hạn, cancellation và traceId; không ghi prompt/secret vào log. | Unit/integration test, input-output mẫu, log latency/tài nguyên; không gọi cloud AI/vector DB.
AI-12 | 10 | P3 - Tích hợp | TV1 | AI/RAG | Test end-to-end Desktop → Backend → AI và tối ưu latency/edge case | Luồng trong Electron chạy ổn định cả offline; có xử lý file rỗng/câu hỏi ngoài phạm vi | AI-11;FE-11 | Chưa bắt đầu | Có checklist E2E và số liệu; tắt Internet vẫn ingest, RAG và generate được. | Unit/integration test, input-output mẫu, log latency/tài nguyên; không gọi cloud AI/vector DB.
AI-13 | 11 | P4 - Kiểm thử+BC | TV1 | AI/RAG | Đo latency phục vụ đánh giá hiệu năng (hỗ trợ TV2) | Số liệu latency suy luận & streaming cho báo cáo | AI-12 | Chưa bắt đầu | Sản phẩm bàn giao chạy lại được theo hướng dẫn, đạt test liên quan, xử lý lỗi chính và được ít nhất một thành viên review. | Unit/integration test, input-output mẫu, log latency/tài nguyên; không gọi cloud AI/vector DB.
AI-14 | 12 | P4 - Kiểm thử+BC | TV1 | AI/RAG | Đóng gói AI sidecar, viết chương RAG/Desktop và chuẩn bị demo | Artifact AI có version + hướng dẫn chạy/đóng gói + chương RAG | AI-13 | Chưa bắt đầu | Artifact chạy trên máy không có môi trường dev hoặc có prerequisite được mô tả rõ; nội dung khớp bản phát hành. | Unit/integration test, input-output mẫu, log latency/tài nguyên; không gọi cloud AI/vector DB.
AG-01 | 1 | P0 - Nền móng | TV2 | Agent/Eval | Nghiên cứu framework multi-agent (LangGraph/CrewAI/custom) | Báo cáo lựa chọn framework + lý do | - | Chưa bắt đầu | Sản phẩm bàn giao chạy lại được theo hướng dẫn, đạt test liên quan, xử lý lỗi chính và được ít nhất một thành viên review. | Schema/rubric/tập mẫu/version model và kết quả tái lập; mặc định chạy offline.
AG-02 | 2 | P0 - Nền móng | TV2 | Agent/Eval | Thiết kế workflow 3 Agent + schema Pydantic cho JSON contract | Sơ đồ workflow + file schema Pydantic bản nháp | AG-01 | Chưa bắt đầu | Sản phẩm bàn giao chạy lại được theo hướng dẫn, đạt test liên quan, xử lý lỗi chính và được ít nhất một thành viên review. | Schema/rubric/tập mẫu/version model và kết quả tái lập; mặc định chạy offline.
AG-03 | 3 | P1 - MVP | TV2 | Agent/Eval | Agent trích xuất đặc trưng (Extracting Features) + prompt Persona | Agent trả về danh sách đặc trưng sản phẩm từ vector DB | AG-02;AI-06 | Chưa bắt đầu | Sản phẩm bàn giao chạy lại được theo hướng dẫn, đạt test liên quan, xử lý lỗi chính và được ít nhất một thành viên review. | Schema/rubric/tập mẫu/version model và kết quả tái lập; mặc định chạy offline.
AG-04 | 4 | P1 - MVP | TV2 | Agent/Eval | Agent sinh nội dung (Description Generating) + prompt Output Automater | Sinh bài viết/caption theo cấu trúc lệnh (JSON) | AG-03 | Chưa bắt đầu | Sản phẩm bàn giao chạy lại được theo hướng dẫn, đạt test liên quan, xử lý lỗi chính và được ít nhất một thành viên review. | Schema/rubric/tập mẫu/version model và kết quả tái lập; mặc định chạy offline.
AG-05 | 5 | P1 - MVP | TV2 | Agent/Eval | Agent hậu kiểm (Post-checking & Editing) - Fact Check List & Reflection | Pipeline 3 Agent cho ra bài đã tự kiểm & chỉnh sửa | AG-04;AI-07 | Chưa bắt đầu | Sản phẩm bàn giao chạy lại được theo hướng dẫn, đạt test liên quan, xử lý lỗi chính và được ít nhất một thành viên review. | Schema/rubric/tập mẫu/version model và kết quả tái lập; mặc định chạy offline.
AG-06 | 6 | P2 - Tính năng | TV2 | Agent/Eval | Module AI lập kế hoạch tuần/tháng (theo mùa vụ + sản phẩm) | AI đề xuất kế hoạch: sản phẩm, thông điệp, kênh | AG-05 | Chưa bắt đầu | Sản phẩm bàn giao chạy lại được theo hướng dẫn, đạt test liên quan, xử lý lỗi chính và được ít nhất một thành viên review. | Schema/rubric/tập mẫu/version model và kết quả tái lập; mặc định chạy offline.
AG-07 | 7 | P2 - Tính năng | TV2 | Agent/Eval | Tích hợp long-tail keyword vào luồng sinh nội dung SEO | Bài viết nhắm từ khóa đuôi dài, cải thiện SEO | AG-06 | Chưa bắt đầu | Sản phẩm bàn giao chạy lại được theo hướng dẫn, đạt test liên quan, xử lý lỗi chính và được ít nhất một thành viên review. | Schema/rubric/tập mẫu/version model và kết quả tái lập; mặc định chạy offline.
AG-08 | 8 | P2 - Tính năng | TV2 | Agent/Eval | Ổn định JSON output bằng Pydantic + ghép với RAG của TV1 | Output JSON chuẩn 100%, không lỗi định dạng | AG-07;AI-09 | Chưa bắt đầu | Sản phẩm bàn giao chạy lại được theo hướng dẫn, đạt test liên quan, xử lý lỗi chính và được ít nhất một thành viên review. | Schema/rubric/tập mẫu/version model và kết quả tái lập; mặc định chạy offline.
AG-09 | 9 | P3 - Tích hợp | TV2 | Agent/Eval | Xây framework Local LLM-as-a-judge cho tính trung thực và phù hợp ngữ cảnh | Bộ chấm local, rubric và kết quả mẫu tái lập được | AG-08 | Chưa bắt đầu | Không gửi bài/context lên cloud; rubric/version model/seed được ghi; có kiểm tra độ ổn định. | Schema/rubric/tập mẫu/version model và kết quả tái lập; mặc định chạy offline.
AG-10 | 9 | P3 - Tích hợp | TV2 | Agent/Eval | Xây bộ chấm SEO offline; Ahrefs chỉ là adapter opt-in | Điểm SEO local cho từng bài và giải thích tiêu chí | AG-08 | Chưa bắt đầu | Chạy được khi mất Internet; nếu thử Ahrefs phải có consent và không gửi dữ liệu nhạy cảm. | Schema/rubric/tập mẫu/version model và kết quả tái lập; mặc định chạy offline.
AG-11 | 10 | P3 - Tích hợp | TV2 | Agent/Eval | Thiết kế và chạy so sánh RAG với LLM thuần hoàn toàn local | Bảng số liệu độ trung thực, ảo giác và SEO | AG-09;AG-10 | Chưa bắt đầu | Cùng model/cấu hình/tập mẫu; phương pháp đủ để chạy lại; không phụ thuộc cloud judge. | Schema/rubric/tập mẫu/version model và kết quả tái lập; mặc định chạy offline.
AG-12 | 11 | P4 - Kiểm thử+BC | TV2 | Agent/Eval | Chạy full thí nghiệm local, tổng hợp số liệu tài nguyên và biểu đồ | Bộ kết quả gồm accuracy, SEO, latency, RAM/CPU/GPU | AG-11;AI-13 | Chưa bắt đầu | Dữ liệu nguồn, cấu hình model và script được version hóa; biểu đồ khớp bảng số liệu. | Schema/rubric/tập mẫu/version model và kết quả tái lập; mặc định chạy offline.
AG-13 | 12 | P4 - Kiểm thử+BC | TV2 | Agent/Eval | Viết chương đánh giá/kiểm thử + demo | Chương phương pháp & kết quả đánh giá | AG-12 | Chưa bắt đầu | Sản phẩm bàn giao chạy lại được theo hướng dẫn, đạt test liên quan, xử lý lỗi chính và được ít nhất một thành viên review. | Schema/rubric/tập mẫu/version model và kết quả tái lập; mặc định chạy offline.
BE-01 | 1 | P0 - Nền móng | TV3 | Backend | Khởi tạo Spring Boot + MySQL local, bind loopback và health endpoint | Backend chạy trên 127.0.0.1, kết nối MySQL local, migration thành công | - | Chưa bắt đầu | Không lắng nghe trên LAN; health không lộ secret; migration chạy lại an toàn. | Test, migration/OpenAPI/health log; bind 127.0.0.1; secret không nằm trong source/log.
BE-02 | 2 | P0 - Nền móng | TV3 | Backend | Thiết kế schema DB + ERD (users, businesses, campaigns, posts, KB, feedback) | File ERD + script tạo bảng | BE-01 | Chưa bắt đầu | Sản phẩm bàn giao chạy lại được theo hướng dẫn, đạt test liên quan, xử lý lỗi chính và được ít nhất một thành viên review. | Test, migration/OpenAPI/health log; bind 127.0.0.1; secret không nằm trong source/log.
BE-03 | 2 | P0 - Nền móng | TV3 | Backend | Chốt REST/STOMP contract và runtime contract với Electron | OpenAPI draft + STOMP envelope + health/startup/shutdown contract | BE-02 | Chưa bắt đầu | TV1/TV2/TV4 xác nhận; có request/response/error/state machine và version contract. | Test, migration/OpenAPI/health log; bind 127.0.0.1; secret không nằm trong source/log.
BE-04 | 3 | P1 - MVP | TV3 | Backend | JWT Access/Refresh, RBAC và bảo vệ phiên local Desktop | Login/refresh/logout hoạt động; route/API được phân quyền | BE-03 | Chưa bắt đầu | Refresh/revoke đúng; chống XSS/CSRF theo cách lưu token; renderer không giữ secret dài hạn. | Test, migration/OpenAPI/health log; bind 127.0.0.1; secret không nằm trong source/log.
BE-05 | 4 | P1 - MVP | TV3 | Backend | Quản lý user/RBAC + CRUD chiến dịch & bài đăng | API CRUD đầy đủ, phân quyền theo vai trò | BE-04 | Chưa bắt đầu | Sản phẩm bàn giao chạy lại được theo hướng dẫn, đạt test liên quan, xử lý lỗi chính và được ít nhất một thành viên review. | Test, migration/OpenAPI/health log; bind 127.0.0.1; secret không nằm trong source/log.
BE-06 | 5 | P1 - MVP | TV3 | Backend | Lưu tệp cục bộ an toàn và chuyển tài liệu sang AI sidecar | Upload → file local → AI ingest; không dùng Amazon S3 trong MVP | BE-05;AI-05 | Chưa bắt đầu | Chống path traversal, kiểm tra MIME/size, tên lưu riêng; renderer không nhận absolute path. | Test, migration/OpenAPI/health log; bind 127.0.0.1; secret không nằm trong source/log.
BE-07 | 6 | P2 - Tính năng | TV3 | Backend | WebSocket/STOMP loopback chuyển tiếp stream AI tới Desktop | Kênh realtime có auth, heartbeat, sequence và terminal event | BE-06;AI-09 | Chưa bắt đầu | Reconnect không tạo dữ liệu trùng; lỗi/timeout/cancel rõ; chỉ bind loopback. | Test, migration/OpenAPI/health log; bind 127.0.0.1; secret không nằm trong source/log.
BE-08 | 7 | P2 - Tính năng | TV3 | Backend | Module scheduler (lịch chiến dịch, cron đăng bài theo lịch) | API lịch + job chạy đúng thời điểm | BE-07 | Chưa bắt đầu | Sản phẩm bàn giao chạy lại được theo hướng dẫn, đạt test liên quan, xử lý lỗi chính và được ít nhất một thành viên review. | Test, migration/OpenAPI/health log; bind 127.0.0.1; secret không nằm trong source/log.
BE-09 | 8 | P2 - Tính năng | TV3 | Backend | Điều phối gọi AI (kế hoạch/sinh bài) async + lưu Golden Sample/feedback | Backend orchestrate full luồng sinh bài | BE-08;AG-08 | Chưa bắt đầu | Sản phẩm bàn giao chạy lại được theo hướng dẫn, đạt test liên quan, xử lý lỗi chính và được ít nhất một thành viên review. | Test, migration/OpenAPI/health log; bind 127.0.0.1; secret không nằm trong source/log.
BE-10 | 9 | P3 - Tích hợp | TV3 | Backend | Tích hợp AI + Desktop và đăng trực tiếp Facebook sau khi duyệt | Luồng end-to-end; Backend gọi Facebook Graph API, không dùng Google Sheets | BE-09 | Chưa bắt đầu | Chỉ bài APPROVED được gửi; consent rõ; token không trả về renderer; có idempotency. | Test, migration/OpenAPI/health log; bind 127.0.0.1; secret không nằm trong source/log.
BE-11 | 10 | P3 - Tích hợp | TV3 | Backend | Hoàn thiện xử lý lỗi, retry, đảm bảo toàn vẹn dữ liệu (ACID) | Hệ thống bền vững, không mất/hỏng dữ liệu | BE-10 | Chưa bắt đầu | Sản phẩm bàn giao chạy lại được theo hướng dẫn, đạt test liên quan, xử lý lỗi chính và được ít nhất một thành viên review. | Test, migration/OpenAPI/health log; bind 127.0.0.1; secret không nằm trong source/log.
BE-12 | 11 | P4 - Kiểm thử+BC | TV3 | Backend | Test tải/ổn định, Swagger và đóng gói Backend sidecar cùng Java runtime | Báo cáo test + OpenAPI + artifact Backend có version | BE-11 | Chưa bắt đầu | Artifact khởi động/health/shutdown theo contract Electron; p95 và giới hạn tải được ghi. | Test, migration/OpenAPI/health log; bind 127.0.0.1; secret không nằm trong source/log.
BE-13 | 12 | P4 - Kiểm thử+BC | TV3 | Backend | Viết chương Backend/Desktop, bảo mật local-first và demo | Chương kiến trúc/backend khớp artifact phát hành | BE-12 | Chưa bắt đầu | Mô tả đúng loopback, file local, credential, scheduler, Facebook adapter và kịch bản lỗi. | Test, migration/OpenAPI/health log; bind 127.0.0.1; secret không nằm trong source/log.
FE-01 | 1 | P0 - Nền móng | TV4 | Frontend/Desktop | Hoàn thiện React/Vite renderer, routing, design system và error boundary | Renderer lint/test/build đạt; các route nghiệp vụ chạy bằng mock | - | Đã xong | npm run lint, npm test, npm run build đều đạt; không có trang trắng khi route lỗi. | Ảnh/video, test report, IPC/API evidence; không để secret trong renderer.
FE-02 | 1 | P0 - Nền móng | TV4 | Frontend/Desktop | Tạo Electron main/preload, BrowserWindow an toàn và IPC whitelist | Desktop shell mở renderer; nodeIntegration=false, contextIsolation/sandbox bật | FE-01 | Chưa bắt đầu | Có test preload/IPC; renderer không truy cập Node/fs/shell trực tiếp; chặn navigation ngoài allowlist. | Ảnh/video, test report, IPC/API evidence; không để secret trong renderer.
FE-03 | 2 | P0 - Nền móng | TV4 | Frontend/Desktop | Hoàn thiện wireframe Desktop gồm setup, service health và toàn bộ luồng nghiệp vụ | Bộ wireframe/màn hình có loading, empty, error và trạng thái offline | FE-01;FE-02 | Đang làm | Bao phủ login → upload → plan → generate → review → schedule → logs và màn khắc phục service lỗi. | Ảnh/video, test report, IPC/API evidence; không để secret trong renderer.
FE-04 | 3 | P1 - MVP | TV4 | Frontend/Desktop | UI Auth nối Backend local, refresh/logout và protected routes | Login/register/session trong app; lỗi 401/403 rõ | FE-02;BE-04 | Đang làm | Không giữ refresh secret dài hạn trong renderer; route guard, refresh single-flight và logout có test. | Ảnh/video, test report, IPC/API evidence; không để secret trong renderer.
FE-05 | 4 | P1 - MVP | TV4 | Frontend/Desktop | Dashboard và upload tri thức vào lưu trữ local | Upload PDF/DOCX/XLSX, theo dõi PROCESSING/INDEXED/FAILED | FE-04;BE-06;AI-05 | Đang làm | Có progress/error/retry; không hiển thị absolute path; file lỗi không làm app trắng. | Ảnh/video, test report, IPC/API evidence; không để secret trong renderer.
FE-06 | 5 | P1 - MVP | TV4 | Frontend/Desktop | Màn chiến dịch/kế hoạch và editor nội dung | Plan tuần/tháng, editor lưu/chuyển trạng thái đúng | FE-05;BE-05;AG-06 | Đang làm | Loading/empty/error; validation; state transition và autosave/lưu thủ công rõ ràng. | Ảnh/video, test report, IPC/API evidence; không để secret trong renderer.
FE-07 | 6 | P2 - Tính năng | TV4 | Frontend/Desktop | STOMP client loopback hiển thị streaming realtime | Token/progress/done/error hiện dần; reconnect an toàn | FE-06;BE-07;AI-09 | Đang làm | Parser/sequence/reconnect có test; mất kết nối không nhân đôi nội dung; TTFT được đo. | Ảnh/video, test report, IPC/API evidence; không để secret trong renderer.
FE-08 | 7 | P2 - Tính năng | TV4 | Frontend/Desktop | Desktop integration: Setup Assistant, service health, notification và diagnostics | Màn trạng thái Backend/AI/Ollama/MySQL; restart có kiểm soát; thông báo desktop | FE-02;BE-01;AI-01 | Chưa bắt đầu | Service lỗi có nguyên nhân/cách sửa; IPC validate payload; log chẩn đoán không chứa token/nội dung nhạy cảm. | Ảnh/video, test report, IPC/API evidence; không để secret trong renderer.
FE-09 | 8 | P2 - Tính năng | TV4 | Frontend/Desktop | UI tích hợp Facebook, consent, lịch đăng, publish logs và retry | Người dùng thấy dữ liệu sắp rời máy; kết quả đăng và lỗi hiển thị rõ | FE-08;BE-08;BE-10 | Chưa bắt đầu | Renderer không nhận raw token; chỉ bài APPROVED được gửi; retry không tạo bài trùng. | Ảnh/video, test report, IPC/API evidence; không để secret trong renderer.
FE-10 | 9 | P3 - Tích hợp | TV4 | Frontend/Desktop | Workflow duyệt bài và ghi nhận Golden Sample/feedback | Editor/reviewer sửa, gửi duyệt, approve/reject và lưu feedback | FE-06;BE-09 | Đang làm | RBAC/state rõ; chống stored XSS; lịch sử chỉnh sửa/Golden Sample lưu qua Backend. | Ảnh/video, test report, IPC/API evidence; không để secret trong renderer.
FE-11 | 10 | P3 - Tích hợp | TV4 | Frontend/Desktop | Quản lý vòng đời local sidecar và trạng thái offline/reconnect | Electron start/health/restart/shutdown Backend/AI; không để process mồ côi | FE-02;BE-12;AI-14 | Chưa bắt đầu | Single instance; cổng không xung đột; shutdown timeout; app mở lại phục hồi trạng thái và dữ liệu. | Ảnh/video, test report, IPC/API evidence; không để secret trong renderer.
FE-12 | 11 | P4 - Kiểm thử+BC | TV4 | Frontend/Desktop | Đóng gói Electron Forge/Squirrel thành Windows Setup.exe | SME-Marketing-Automation-Setup.exe + checksum + hướng dẫn cài/gỡ | FE-11 | Chưa bắt đầu | Cài/mở/gỡ trên máy sạch; shortcut/version/icon đúng; không cần browser; dữ liệu chỉ xóa khi người dùng chọn. | Ảnh/video, test report, IPC/API evidence; không để secret trong renderer.
FE-13 | 12 | P4 - Kiểm thử+BC | TV4 | Frontend/Desktop | Viết chương FE/Desktop, hướng dẫn cài đặt và chuẩn bị demo | Chương tài liệu + sơ đồ + test evidence + video/kịch bản fallback | FE-12 | Đang làm | Nội dung khớp installer cuối; demo offline và lỗi service có phương án; bằng chứng đóng góp rõ. | Ảnh/video, test report, IPC/API evidence; không để secret trong renderer.

## Lịch theo tuần
Tuần | Giai đoạn | TV1 - AI/RAG | TV2 - Agent/Eval | TV3 - Backend | TV4 - FE/DevOps
Tuần 1 | P0 - Nền móng | [AI-01] Cài môi trường Python/FastAPI, khởi tạo project skeleton [AI-02] Cài Ollama, tải Qwen/Llama, chạy thử inference & benchmark latency | [AG-01] Nghiên cứu framework multi-agent (LangGraph/CrewAI/custom) | [BE-01] Khởi tạo Spring Boot project + cấu hình MySQL | [FE-01] React/Vite renderer, design system, routing [FE-02] Electron main/preload + secure IPC
Tuần 2 | P0 - Nền móng | [AI-03] Nghiên cứu & chọn embedding model đa ngữ, POC embedding [AI-04] Thiết kế kiến trúc pipeline RAG & chốt API contract với TV3 | [AG-02] Thiết kế workflow 3 Agent + schema Pydantic cho JSON contract | [BE-02] Thiết kế schema DB + ERD (users, businesses, campaigns, posts, KB, feedback) [BE-03] Chốt & tài liệu hóa API contract (REST) với cả nhóm | [FE-03] Desktop wireframe: setup, service health và toàn bộ luồng
Tuần 3 | P1 - MVP | [AI-05] Viết document loaders (PDF/Word/Excel) + làm sạch lỗi OCR | [AG-03] Agent trích xuất đặc trưng (Extracting Features) + prompt Persona | [BE-04] Cài JWT Access/Refresh Token + chống XSS | [FE-04] Auth UI nối Backend local
Tuần 4 | P1 - MVP | [AI-06] Chunking (Recursive Character Text Splitter) + embedding -> FAISS | [AG-04] Agent sinh nội dung (Description Generating) + prompt Output Automater | [BE-05] Quản lý user/RBAC + CRUD chiến dịch & bài đăng | [FE-05] Dashboard + upload file local
Tuần 5 | P1 - MVP | [AI-07] Xây retrieval (similarity search) + luồng RAG cơ bản | [AG-05] Agent hậu kiểm (Post-checking & Editing) - Fact Check List & Reflection | [BE-06] Tích hợp Amazon S3 + luồng forward file sang AI service | [FE-06] Campaign/plan/editor
Tuần 6 | P2 - Tính năng | [AI-08] Tối ưu retrieval (top-k, metadata filter, re-rank tùy chọn) | [AG-06] Module AI lập kế hoạch tuần/tháng (theo mùa vụ + sản phẩm) | [BE-07] WebSocket + STOMP streaming nội dung AI -> frontend | [FE-07] STOMP loopback streaming
Tuần 7 | P2 - Tính năng | [AI-09] Streaming token từ LLM + hỗ trợ đa knowledge base (multi-tenant) | [AG-07] Tích hợp long-tail keyword vào luồng sinh nội dung SEO | [BE-08] Module scheduler (lịch chiến dịch, cron đăng bài theo lịch) | [FE-08] Setup Assistant, service health, notification
Tuần 8 | P2 - Tính năng | [AI-10] Đóng gói RAG thành service/tool cho Agent của TV2 | [AG-08] Ổn định JSON output bằng Pydantic + ghép với RAG của TV1 | [BE-09] Điều phối gọi AI (kế hoạch/sinh bài) async + lưu Golden Sample/feedback | [FE-09] Facebook consent/schedule/log UI
Tuần 9 | P3 - Tích hợp | [AI-11] Tích hợp AI service <-> Java backend, xử lý lỗi & timeout | [AG-09] Xây framework LLM-as-a-judge (Tính trung thực & Phù hợp ngữ cảnh) [AG-10] Tích hợp Ahrefs API để chấm điểm SEO tự động | [BE-10] Tích hợp AI + FE + trigger auto-posting, xử lý transaction | [FE-10] Review + Golden Sample
Tuần 10 | P3 - Tích hợp | [AI-12] Test end-to-end từ FE, giảm latency, xử lý edge case | [AG-11] Thiết kế & chạy so sánh RAG vs LLM thuần (đo tỷ lệ ảo giác) | [BE-11] Hoàn thiện xử lý lỗi, retry, đảm bảo toàn vẹn dữ liệu (ACID) | [FE-11] Sidecar lifecycle + offline/reconnect
Tuần 11 | P4 - Kiểm thử+BC | [AI-13] Đo latency phục vụ đánh giá hiệu năng (hỗ trợ TV2) | [AG-12] Chạy full thí nghiệm, thu thập số liệu, vẽ biểu đồ | [BE-12] Test tải/ổn định + viết tài liệu API (Swagger) | [FE-12] Windows Setup.exe + clean-machine test
Tuần 12 | P4 - Kiểm thử+BC | [AI-14] Viết chương RAG trong thuyết minh + chuẩn bị demo | [AG-13] Viết chương đánh giá/kiểm thử + demo | [BE-13] Viết chương kiến trúc/backend + demo | [FE-13] Chương FE/Desktop + cài đặt + demo

## Mốc & Tiến độ
MỐC QUAN TRỌNG (MILESTONES)
Mốc | Mục tiêu
Cuối Tuần 2 | Electron mở renderer; REST/STOMP/IPC contract được duyệt; service chỉ bind loopback
Cuối Tuần 5 | Desktop login → upload local → FAISS/RAG có dẫn chứng; plan/editor hoạt động
Cuối Tuần 8 | Pipeline 3 Agent và streaming chạy trong app; xử lý vẫn hoạt động offline
Cuối Tuần 10 | Full flow upload → plan → generate → review → schedule → Facebook/log
Cuối Tuần 12 | Setup.exe cài/chạy/gỡ trên máy sạch + kết quả đánh giá + báo cáo + demo
THEO DÕI TIẾN ĐỘ
Trạng thái | Số lượng
Chưa bắt đầu | 45
Đang làm | 7
Đã xong | 1
Trễ | 0
Tổng cộng | 53
% Hoàn thành | 1.887%